## Cronograma de projeto
CRONOGRAMA DE PROJETO DE GOVERNO ABERTO
OBJETIVO DO PROJETO |  | Impacto da pandemia na mobilidade do metrô de São Paulo
DETALHES
|  |  |  | JUNHO | [14 empty] | JULHO | [28 empty] | fim do projeto
| SEMANA DO PROJETO: |  | Dias do projeto | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| Definir o projeto |  | Definição do tema | bar: JUNHO 16
Coletar base de dados | bar: JUNHO 16 to JUNHO 27
Definição da metodologia | bar: JUNHO 16 to JUNHO 18
Fazer o pré-projeto | bar: JUNHO 16 to JUNHO 18
| Desenvolvimento do Projeto |  | Manipular as bases de dados | bar: JUNHO 21 to JUNHO 27
Pesquisa de bibliografias sobre o tema e notícias relacionadas | bar: JUNHO 21 to JUNHO 25
Início da construção do relatório analítico em PowerBI ou Datastudio | bar: JUNHO 24 to JUNHO 27
| Construção do relatório |  | Continuação do relatório analítico PBI | bar: JUNHO 28 to JULHO 2
Iniciar construção do documento | bar: JUNHO 28 to JULHO 4
| Finalização do relatório |  | Finalizar e revisão do relatório analítico PBI | bar: JULHO 5 to JULHO 18
Finalizar e revisar a construção do documento | bar: JULHO 5 to JULHO 18
Organização da apresentação | bar: JULHO 5 to JULHO 18
Considerações finais | bar: JULHO 12 to JULHO 18
| Finalização do projeto |  | Apresentação | bar: JULHO 12 to JULHO 19
Publicação no Github | bar: JULHO 20 to JULHO 29
Entrega do relatório | bar: JULHO 20 to JULHO 29

## Tarefas pendentes
Tarefa | Responsáveis | Data
Gravar vídeo para a apresentação |  | 2021-07-18
Apresentação |  | 2021-07-19
Entrega do relatório |  | 2021-07-29
Publicação do nosso repositório no Github |  | 2021-07-29